## Synthèse
Jira | Dev/TU | Tache | Total
PR-1 | 0.25 |  | 0.75
PR-5 | 4 |  | 6
PR-6 | 3 |  | 5
PR-7 | 4 |  | 6
PR-8 | 0.5 |  | 1.25
MER/MEP |  |  | 1
| 11.75 |  | 20

## PR-1
Action | Chiffrage (jours) | Description
Developpement/TU | 0.25 | Mise à jour d'une URL dans un fichier de paramétrage
Validation interne | 0.25 | Mise en Dev (Azure) INETUM et test
Rebond | 0.25 | Prise en compte correctif et retour suite à recette client
TOTAL | 0.75
TOTAL + Management (suivi de la Jira) | 1
Charge temps chiffrage | 0 | L'analyse a pris très peu de temps
Total:

## PR-5
Action | Chiffrage (jours) | Description
Developpement/TU | 1.5 | Création du bouton servant à faire l'export et d'une nouvelle carte sur l'accueil du back office
| 2.5 | Structuration de la donnée à exporter dont le besoin a été exprimé
Documentation | 0.5 | Documentation technique et fonctionnel
Validation interne | 1 | Mise en Dev (Azure) INETUM et test
Rebond | 0.5 | Prise en compte correctif et retour suite à recette client
TOTAL | 6
TOTAL + Management (suivi de la Jira) | 7
Charge temps chiffrage | 1 | Charge Analyse technique et structuration fonctionnel
Total: | 9

## PR-6
Action | Chiffrage (jours) | Description
Developpement/TU | 3 | FrontEnd: modification du component page interlocuteur pour compléter les données « Entreprises » par des données « Porteur de projet » dans le tableau portefeuille.
Documentation | 0.5 | Documentation technique et fonctionnel
Validation interne | 1 | Mise en Dev (Azure) INETUM et test
Rebond | 0.5 | Prise en compte correctif et retour suite à recette client
TOTAL | 5
TOTAL + Management | 6
Charge temps chiffrage | 1 | Analyse technique et structuration fonctionnel
Total: | 7

## PR-7
Action | Chiffrage (jours) | Description
Developpement/TU | 1.5 | Création du bouton servant à faire l'export dans la liste des dispositifs du back office
| 2.5 | Structuration de la donnée à exporter dont le besoin a été exprimé
Documentation | 0.5 | Documentation technique et fonctionnel
Validation interne | 1 | Mise en Dev (Azure) INETUM et test
Rebond | 0.5 | Prise en compte correctif et retour suite à recette client
TOTAL | 6
TOTAL + Management | 7
Charge temps chiffrage | 1 | Analyse technique et structuration fonctionnel
Total : | 8

## PR-8
Action | Chiffrage (jours) | Description
Developpement/TU | 0.5
Documentation | 0.25 | Documentation technique et fonctionnel
Validation interne | 0.25 | Mise en Dev (Azure) INETUM et test
Rebond | 0.25 | Prise en compte correctif et retour suite à recette client
TOTAL | 1.25
TOTAL + Management | 1
Charge temps chiffrage | 0 | L'analyse a pris très peu de temps
Total : | 1

## Transverse
Action | Chiffrage (jours) | Description
Documentation | 1.5 | Re création de la documentation technique à partir du PDF
TOTAL | 1.5