## PR-5
Action | Chiffrage (jours) | Description
Developpement/TU | 1.5 | Création du bouton servant à faire l'export et d'une nouvelle carte sur l'accueil du back office
| 2.5 | Structuration de la donnée à exporter dont le besoin a été exprimé
Documentation | 0.5 | Documentation technique et fonctionnel
Validation interne | 1 | Mise en Dev (Azure) INETUM et test
MER | 0.5 | Mise en recette Occitanie
Rebond | 0.5 | Prise en compte correctif et retour suite à recette client
MEP | 0.5 | Mise en Production Occitanie
TOTAL | 7
TOTAL + Management (suivi de la Jira) | 8
Charge temps chiffrage | 1 | Charge Analyse technique et structuration fonctionnel
Total: | 9

## PR-6
Action | Chiffrage (jours) | Description
Developpement/TU | 3 | FrontEnd: modification du component page interlocuteur pour compléter les données « Entreprises » par des données « Porteur de projet » dans le tableau portefeuille.
Documentation | 0.5 | Documentation technique et fonctionnel
Validation interne | 1 | Mise en Dev (Azure) INETUM et test
MER | 0.5 | Mise en recette Occitanie
Rebond | 0.5 | Prise en compte correctif et retour suite à recette client
MEP | 0.5 | Mise en Production Occitanie
TOTAL | 6
TOTAL + Management | 7
Charge temps chiffrage | 1 | Analyse technique et structuration fonctionnel
Total: | 8

## PR-7
Action | Chiffrage (jours) | Description
Developpement/TU | 1.5 | Création du bouton servant à faire l'export dans la liste des dispositifs du back office
| 2.5 | Structuration de la donnée à exporter dont le besoin a été exprimé
Documentation | 0.5 | Documentation technique et fonctionnel
Validation interne | 1 | Mise en Dev (Azure) INETUM et test
MER | 0.5 | Mise en recette Occitanie
Rebond | 0.5 | Prise en compte correctif et retour suite à recette client
MEP | 0.5 | Mise en Production Occitanie
TOTAL | 7
TOTAL + Management | 8
Charge temps chiffrage | 1 | Analyse technique et structuration fonctionnel
Total : | 9

## PR-8
Action | Chiffrage (jours) | Description
Developpement/TU | 0.5
Documentation | 0.2 | Documentation technique et fonctionnel
Validation interne | 0.2 | Mise en Dev (Azure) INETUM et test
MER | 0.2 | Mise en recette Occitanie
Rebond | 0.2 | Prise en compte correctif et retour suite à recette client
MEP | 0.2 | Mise en Production Occitanie
TOTAL | 1.5
TOTAL + Management | 2
Charge temps chiffrage | 0 | L'analyse a pris très peu de temps
Total : | 2

## Transverse
Action | Chiffrage (jours) | Description
Documentation | 1.5 | Re création de la documentation technique à partir du PDF
TOTAL | 1.5